## CV chi tiết
PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH, HỖ TRỢ THEO KỊCH BẢN
Hội thi Tuyên truyền viên giỏi về công tác giảm nghèo tỉnh Lạng Sơn năm 2024
(Kèm theo Thông báo số /TB-SLĐTBXH ngày 22 tháng 10 năm 2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Thời gian: Tổng duyệt 15 giờ 00 ngày 24/10/2024; Chính thức ngày 25/10/2024 (Khai mạc lúc 7h30) - Tại The Pride
Thời gian | Nội dung công việc | Phân công |  | Ghi chú
|  | Người chủ trì | Người phối hợp
I | Công tác chuẩn bị trước Hội thi
1 | Hội trường, băng rôn, Pano tuyên truyền | Liễu Minh Tuấn
2 | Giấy mời đại biểu | Hứa Kiều Phượng |  | Lập danh sách trình 14/10/2024
3 | Sơ đồ, vị trí, biển tên đại biểu | Hứa Kiều Phượng
4 | Thẻ BTC, BGK, thí sinh, Biển Đội thi | Liễu Minh Tuấn
5 | Cờ lưu niệm, Hoa tươi | Liễu Minh Tuấn
6 | 01 máy tính trình chiếu đề thi | Liễu Minh Tuấn | Máy tính của Phòng
7 | 01 máy tính trình chiếu cho các đoàn | Trần Văn Quản | Máy tính của Phòng | Kết hợp các đoàn tự chuẩn bị
8 | 01 máy tính nhập kết quả thi | Hứa Kiều Phượng, Hoàng Thuỳ Hương | Máy tính của Phòng
9 | Bộ đề, đáp án, các biểu chấm điểm | Hứa Kiều Phượng, Hoàng Thuỳ Hương | Nhận từ Liễu Minh Tuấn chuẩn bị sẵn | Phát cho BGK và nhận lại ngay sau từng phần thi để tổng hợp
10 | Ăn, nghỉ và các chế độ khác cho các đoàn | Liễu Minh Tuấn | Lương Phi Nga
11 | Bài phát biểu khai mạc | Liễu Minh Tuấn
II | Trong thời gian diễn ra Hội thi
A | Chiều ngày 24/10 (tổng duyệt)
1 | Họp trưởng đoàn | Đ/c Đàm Văn Chính - PGĐ | Lô Tiến Vinh, Liễu Minh Tuấn, Trần Văn Quản | - Liễu Minh Tuấn chuẩn bị phiếu bốc thăm; - Trần Văn Quản chuẩn bị máy tính copy dữ liệu các đội thi
2 | Chỉ đạo sân khấu tổng duyệt | Diệp Tuyết Lan - PTP XH | Hà Phương Dung, Lương Phi Nga
3 | Duyệt văn nghệ | Diệp Tuyết Lan - PTP XH | Hà Phương Dung
4 | Tổng duyệt chương trình | MC - Ngô Đình Vinh + Vũ Kim Dung | BTC Hội thi
5 | Các đoàn chạy thử sân khấu | Các đoàn | Lương Phi Nga, Trần Văn Quản | - Liễu Minh Tuấn thông báo khung thời gian cho các đoàn
B | Ngày 25/10/2024 Tổ chức Hội thi
1 | Đón khách 07 giờ 00
| - Đón khách tại cửa | Lãnh đạo Sở | Ban Tổ chức; Các đ/c: Hoàng Thị Hải (CTTr)), Nguyễn Văn Cường, Hoàng Thị Lê, Lý Thuý Giang,Nguyễn Xuân Đài, Diệp Tuyết Lan | - Có mặt 07 giờ 00 ngày 25/10/2024
| - Đưa khách vào vị trí chỗ ngồi theo Ma két | Nguyễn Xuân Đài, Diệp Tuyết Lan | Các đ/c: Lương Phi Nga, Nguyễn Quang Lộc, Lê Thanh Hà | - Hứa Kiều Phượng cung cấp makét vị trí ngồi; - Có mặt 06 giờ 45 ngày 25/10/2024
| - Rót nước mời khách ở bàn đại biểu | Hà Phương Dung (Tổ trưởng), Trần Cam Ly, Lưu Thu Trang, Mông Thị Thanh Thảo | Nhân viên Trung tâm The Pride | Hà Phương Dung chuẩn bị: (1) Nước bàn đại biểu (nước đóng chai); (2) nước đại biểu uống hôm chạy thử và chính thức (02 bình nước to)
2 | Văn nghệ chào mừng | MC văn nghệ | Đ/c Hà Phương Dung
3 | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu | MC
| Cập nhật tên các đồng chí Lãnh đạo các Sở, ngành, UBND huyện thành phố đến dự Hội thi cung cấp danh sách đại biểu kịp thời cho MC để giới thiệu đại biểu | MC + Nguyễn Đức Thọ | Các đồng chí trong Tổ Thư ký
4 | Phát biểu khai mạc | Đ/c Phạm Đức Huân - Giám đốc Sở - Trưởng Ban Tổ chức Hội thi | Liễu Minh Tuấn chuẩn bị bài phát biểu
5 | Trao Cờ lưu niệm của BTC cho các Đội thi | Đ/c Phạm Đức Huân - Giám đốc Sở - Trưởng Ban Tổ chức Hội thi lên sân khấu trao cờ lưu niệm cho các đội thi | - Nguyến Đức Thọ, Diệp Tuyết Lan sắp xếp chỗ đứng cho đại biểu trên sân khấu - Các đồng chí: Hà Phương Dung (Tổ trưởng), Trần Cam Ly, Lưu Thu Trang, Mông Thị Thanh Thảo bưng khay Cờ ra sân khấu để BTC trao Cờ cho các Đội thi | - Hà Phương Dung nhận Cờ lưu niệm trực tiếp từ Liễu Minh Tuấn
6 | Giới thiệu Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Hội thi | MC | Các đồng chí trong Ban Giám khảo; Tổ thư ký Hội thi | Giới thiệu đến tên ai người đó đứng lên chào khán giả
7 | Tổ chức Hội thi
7.1 | Phần thi chào hỏi + Thi giải quyết tình huống: Lần lượt theo thứ tự bốc thăm (Thứ tự các Đội thi thực hiện tương tự cho các phần thi sau) | MC | Ban Giám khảo chấm điểm chuyển Tổ Thư ký tổng hợp | - Từng đội thi xong phần thi Chào hỏi sẽ đứng lại sân khấu và thi luôn phần thi Giải quyết tình huống; - Liễu Minh Tuấn trình chiếu 11 tình huống, MC điều hành bốc thăm; - ĐC Quản trình chiếu minh hoạ (Nội dung này hoàn thành trong ngày 24/10)
7.2 | Phần thi kiến thức chung
| - Kê bục cho 11 đội thi; biển đáp án ABCD cho các đội dự thi trên sân khấu (Lưu ý: Xong nội dung thi chuyển bục ra khỏi sân khấu) | MC | Các đồng chí: Nguyễn Quang Lộc (Tổ trưởng), Lê Thanh Hà, Lương Phi Nga, Hà Phương Dung, Mông Thị Thanh Thảo, Lưu Thu Trang, Đinh Thị Lan Hương + Nhân viên The Pride | - Đồng chí Nguyễn Quang Lộc nhận bục dự thi, Biển đáp án từ đồng chí Tuấn (kiểm tra bục từ chiều 24/10)
| - Hệ thống câu hỏi và câu trả lời trình chiếu trên máy chiếu |  | Liễu Minh Tuấn chịu trách nhiệm bấm máy trình chiếu theo kịch bản và người dẫn chương trình
| - Ban Giám khảo chấm điểm chuyển Ban Thư ký tổng hợp |  | Tổ Thư ký tổng hợp theo kết quả của Ban Giám khảo | Do số lượng đội thi nhiều nên sẽ phân công giám khảo chấm điểm theo nhóm đội
7.3 | Phần thi Tiểu phầm | MC | Ban Giám khảo chấm điểm chuyển Tổ Thư ký tổng hợp | - Trần Văn Quản có trách nhiệm nhận tài liệu (minh họa âm nhạc) của các Đội thi chuyển vào máy tính để chủ động bấm theo số thứ tự Đội thi (Nội dung này hoàn thành trong ngày 24/10).
8 | Ban giám khảo hội ý, báo cáo Ban Tổ chức trước khi công bố giải | Trưởng Ban Giám khảo | Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký
| In giấy Chứng nhận đạt giải của BTC, chuẩn bị kinh phí | Trần Cam Ly | - Các đồng chí: Mông Th Thanh Thảo, Lưu Thu Trang, Đinh Thị Lan Hương giúp lồng khung giấy chứng nhận. | - Trần Cam Ly chuẩn bị trước các hồ sơ, quy trình cấp giấy chứng nhận;
9 | Chương trình giao lưu văn nghệ | MC | Hà Phương Dung | Lưu ý: Nội dung này được chốt hôm khớp nhạc chiều ngày 24/10 (Hà Phương Dung phụ trách)
10 | Tổng kết công bố kết quả
| - Công bố kết quả và trao giải: Cơ cấu giải thưởng (01 Giải Nhất; 02 Giải Nhì; 03 Giải Ba; 05 Giải Khuyến khích; 03 giải phụ) | - MC chương trình; - Đ/c Phạm Đức Huân: Trao các giải Nhất, Nhì; - Đ/c Đàm Văn Chính: Trao các giải còn lại. | (1) Tổ Thư ký tổng hợp chuyển MC thực hiện; (2) - Nguyến Đức Thọ, Diệp Tuyết Lan sắp xếp chỗ đứng cho Đội thi trên sân khấu (3) Các đồng chí: Hà Phương Dung (Tổ trưởng), Trần Cam Ly, Lưu Thu Trang, Mông Thị Thanh Thảo bưng khay, Giấy chứng nhận và Hoa ra sân khấu để BTC tặng cho các Đội thi; (4) Trần Văn Quản bật nhạc trao giải
11 | Chụp ảnh lưu niệm: Mời lần lượt từng đội thi | Phòng viên Báo, Đài | Hà Phương Dung, Lương Phi Nga tranh thủ chụp ảnh Hội thi làm tài liệu của Phòng
| 1. Bắc Sơn 2. Bình Gia 3. Tràng Định 4. Văn Quan 5. Văn Lãng 6. Cao Lộc 7. Thành Phố 8. Lộc Bình 9. Đình Lập 10. Chi Lăng 11. Hữu Lũng | MC dẫn chương trình | - Các đồng: Lãnh đạo Sở, các đồng chí trong BTC, BKG, TTK cùng lên sân khấu chụp ảnh lưu niệm với các đội dự thi - Trần Văn Quản bật nhạc thể hiện bài hát: Nối vòng tay lớn hoặc Như có Bác trong ngày vui đại thắng.
Lưu ý: Cán bộ tham gia phục vụ Hội thi (Nam mặc áo trắng, quần sẫm màu, thắt calavat; Nữ áo dài truyền thống)