PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 07/KH-SLĐTBXH  ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

| TT | NỘI DUNG | SẢN PHẨM | CƠ QUAN CHỦ TRÌ | CƠ QUAN PHỐI HỢP | THỜI GIAN THỰC HIỆN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CCHC |  |  |  |  |
| 1 | Ban hành Kế hoạch CCHC của Sở; ban hành văn bản chỉ đạo triển khai đồng bộ, liên tục các nội dung CCHC đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ đề ra | Kế hoạch, văn bản chỉ đạo CCHC của Sở | Văn phòng Sở | Các phòng và tương đương; Các đơn vị trực thuộc | Trong tháng 01/2024 |
| 2 | Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 của Sở | Kế hoạch của Sở | Văn phòng Sở | Các phòng và tương đương; Các đơn vị trực thuộc | Trong tháng 3/2024 |
| 3 | Nghiên cứu, triển khai thực hiện các giải pháp, sáng kiến nâng cao hiệu quả CCHC; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp | Văn bản triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện | Các phòng và tương đương; Các đơn vị trực thuộc | Văn phòng Sở | Thường xuyên trong năm |
| 4 | Kiểm tra công tác Cải cách hành chính tối thiếu 30% cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; gắn kiểm tra CCHC với các hoạt động kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính... | Kế hoạch, thông báo kết luận kiểm tra | Văn phòng Sở; Thanh tra Sở. | Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Trong năm 2024 |
| 5 | Ttriển khai việc tự đánh giá, xác định chỉ số CCHC của Sở năm 2024 | Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm | Văn phòng Sở | Các phòng và tương đương; Các đơn vị trực thuộc | Trong năm 2024 |
| II | CẢI CÁCH THỂ CHẾ |  |  |  |  |
| 1 | Tổ chức triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị. | Các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện | Thanh tra Sở | Các phòng và tương đương; Các đơn vị trực thuộc | Thường xuyên trong năm |
| 2 | Tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực tiễn của tỉnh nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng, minh bạch để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh (nếu có) | Tờ trình, dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh | Các phòng chuyên môn và tương đương | Thanh tra Sở | Thường xuyên trong năm |
| 3 | Đăng ký tham gia đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp chế, công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật | Văn bản đăng ký tham gia, cử tham gia | Thanh tra Sở | Các phòng chuyên môn và tương đương | Thường xuyên trong năm |
| 4 | Thường xuyên rà soát văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống văn bản | Văn bản triển khai; báo cáo kết quả thực hiện | Thanh tra Sở | Các phòng chuyên môn và tương đương | Thường xuyên trong năm |
| 5 | Thực hiện tự kiểm tra và kiểm tra văn bản QPPL theo thẩm quyền; thực hiện rà soát VBQPPL để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ cho phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành | Văn bản triển khai thực hiện, báo cáo, văn bản đôn đốc thực hiện | Thanh tra Sở | Các phòng chuyên môn và tương đương | Thường xuyên trong năm |
| 6 | Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác tổ chức thi hành pháp luật; 100% các vấn đề phát hiện qua dõi, thanh tra, kiểm tra thi hành pháp luật được xử lý, hoặc kiến nghị xử lý theo quy định. | Chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra; báo cáo | Thanh tra Sở | Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra | Thường xuyên trong năm |
| III | CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH |  |  |  |  |
| 1 | Triển khai thực hiện các nội dung Đề án cải cách thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 82/KH-SLĐTBXH ngày 20/7/2021 của Sở | Văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện | Văn phòng Sở | Các phòng chuyên môn và tương đương; Các đơn vị SNCL trực thuộc | Thường xuyên trong năm |
| 2 | Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết TTHC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, kiên quyết xử lý theo đúng quy định cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý đặt ra TTHC không đúng quy định hoặc để chậm, muộn nhiều lần. Đánh giá trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính | Hồ sơ TTHC được tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết theo đúng quy trình, quy định; thông báo kết luận kiểm tra. | Các phòng chuyên môn và tương đương; Các đơn vị SNCL trực thuộc | Văn phòng Sở | Thường xuyên trong năm |
| 3 | Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2024; Rà soát TTHC thuộc thẩm quyền, đề xuất cắt giảm TTHC, cắt giảm thời hạn giải quyết thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý. | Kế hoạch của Sở; Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC; Tờ trình đề nghị phê duyệt cắt giảm thời hạn giải quyết/thông qua phương án đơn giản hoá TTHC | Văn phòng Sở | Các phòng chuyên môn và tương đương; Các đơn vị SNCL trực thuộc; UBND các huyện, thành phố | Ban hành tháng 01/2024; thực hiện thường xuyên |
| 4 | Triển khai, thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022-2025; Thực thi phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ hoàn thành theo đúng tiến độ | Báo cáo kết quả rà soát; Quyết định thực thi phương án đơn giản hóa | Văn phòng Sở | Các phòng chuyên môn và tương đương; Các đơn vị SNCL trực thuộc | Thường xuyên trong năm |
| 5 | Tham mưu Quyết định công bố TTHC, danh mục TTHC và xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo tiến độ, nội dung theo quy định; Công khai TTHC, địa chỉ tiếp nhận và kết quả xử lý phản ánh kiến nghị, tiến độ, kết quả giải quyết TTHC, kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC | - Tờ trình, dự thảo Các quyết định công bố, phê duyệt quy trình nội bộ - Các hình thức niêm yết, công khai | Các phòng chuyên môn có TTHC | Văn phòng Sở | Ngay sau khi có Quyết định công bố của Bộ, ngành Trung ương |
| 6 | Đẩy mạnh việc giải quyết TTHC hoàn toàn trên môi trường điện tử; đẩy mạnh việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 theo Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 15/7/2021 về triển khai, thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Kế hoạch số 82/KH-SLĐTBXH ngày 20/7/2021 của Sở | Văn bản triển khai thực hiện; hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực được số hoá | Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp có TTHC | Văn phòng Sở | Thường xuyên trong năm |
| 7 | Tuyên truyền khuyến khích người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia thực hiện DVC trực tuyến và thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt với những TTHC có phát sinh phí, lệ phí. | Văn bản triển khai | Văn phòng Sở | Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp có TTHC | Trong năm 2024 |
| IV | CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY |  |  |  |  |
| 1 | Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương; rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị đúng theo quy định của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và phù hợp với thực tiễn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị | Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị | Văn phòng Sở | Các phòng và tương đương; Các đơn vị trực thuộc Sở | Thường xuyên trong năm |
| 2 | Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh và quy định của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương | Công văn triển khai; Các Quyết định, văn bản phân cấp | Các phòng chuyên môn và tương đương | Văn phòng Sở; UBND các huyện, thành phố | Thường xuyên trong năm |
| 3 | Thanh tra, kiểm tra các nội dung, nhiệm vụ đã phân cấp cho các cơ quan, đơn vị thực hiện. | Các đoàn thanh tra, kiểm tra | Các phòng chuyên môn có nội dung phân cấp; Thanh tra Sở | Các cơ quan, đơn vị được thanh tra, kiểm tra | Thường xuyên trong năm |
| V | CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ |  |  |  |  |
| 1 | Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính | Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Sở; các kế hoạch thanh tra, kiểm tra | Văn phòng Sở; Thanh tra Sở | Các phòng và tương đương; Các đơn vị trực thuộc Sở | Thường xuyên trong năm |
| 2 | Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm và tình hình thực tiễn của Sở | Văn bản đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng | Văn phòng Sở | Các phòng và tương đương; Các đơn vị trực thuộc Sở | Trong năm 2024 |
| 3 | Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND 13/07/2022 của HĐND tỉnh Quy định chính sách khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học và thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục trình độ, chuyên ngành khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học và thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn | Các văn bản tổ chức, thực hiện | Văn phòng Sở | Các phòng và tương đương; Các đơn vị trực thuộc Sở | Trong năm 2024 |
| 4 | Kịp thời tổ chức tuyển dụng viên chức; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu của kỳ tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch (nếu có) | Kế hoạch tuyển dụng; báo cáo kết quả tuyển dụng | Văn phòng Sở | Các phòng và tương đương; Các đơn vị trực thuộc Sở | Trong năm 2024 |
| 5 | Chỉ đạo thực hiện các quy định về văn hóa công sở, văn hóa công vụ; phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công vụ. | Văn bản chỉ đạo; Kế hoạch phát động thi đua | Văn phòng Sở | Các phòng và tương đương; Các đơn vị trực thuộc Sở | Thường xuyên |
| 6 | Tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị cập nhập thông tin dữ liệu CBCCVC trên hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC tỉnh Lạng Sơn | Văn bản chỉ đạo, đôn đốc; Dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức được số hóa trên phần mềm | Văn phòng Sở | Các phòng và tương đương; Các đơn vị trực thuộc Sở | Trong năm 2024 |
| VI | CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG |  |  |  |  |
| 1 | Tiếp tục thực hiện các quy định về quản lý tài chính, ngân sách; quy định về tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của Chính phủ. | Văn bản triển khai, chỉ đạo; văn bản hướng dẫn; báo cáo | Phòng Kế hoạch – Tài chính | Các phòng và tương đương; Các đơn vị trực thuộc Sở | Thường xuyên trong năm |
| 2 | Tham mưu phương án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ | Quyết định | Các đơn vị SNCL trực thuộc Sở | Phòng Kế hoạch – Tài chính | Trong năm 2024 |
| 3 | Triển khai chỉ đạo thực hiện các kết luận kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách; đôn đốc các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện các kết luận kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách. | Văn bản triển khai, chỉ đạo | Phòng Kế hoạch – Tài chính | Các phòng và tương đương; Các đơn vị trực thuộc Sở | Thường xuyên trong năm |
| 4 | Rà soát và kiểm tra Ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan , đơn vị thuộc phạm vi quản lý; Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công; Thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý; Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị; Tính hiệu quả của ciệc quản lý, sử dụng tài sản công | Văn bản triển khai, chỉ đạo | Phòng Kế hoạch – Tài chính | Các phòng và tương đương; Các đơn vị trực thuộc Sở | Thường xuyên trong năm |
| VII | XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHÍNH QUYỀN SỐ |  |  |  |  |
| 1 | Triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch 226/KH-UBND ngày 18/11/2021 về thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TU, ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 -2025; Kế hoạch số 156/KH-SLĐTBXH ngày 19/12/2023 của Sở về chuyển đổi số năm 2024 | Các văn bản triển khai | Văn phòng Sở | Các phòng và tương đương; Các đơn vị trực thuộc Sở | Thường xuyên trong năm |
| 2 | Duy trì hoạt động ổn định, khai thác hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh. | Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo | Văn phòng Sở | Các phòng và tương đương; Các đơn vị trực thuộc Sở | Thường xuyên |
| 3 | Triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia. | Kế hoạch, văn bản triển khai | Văn phòng Sở | Các phòng và tương đương; Các đơn vị trực thuộc Sở | Thường xuyên trong năm |
| 4 | Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện kết nối liên thông, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành Trung ương tạo nền tảng phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. | Văn bản triển khai | Văn phòng Sở | Các phòng và tương đương; Các đơn vị trực thuộc Sở | Thường xuyên trong năm |